南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

采购番禺院区五楼B、C区装修改造工程设计服务项目

报价邀请函

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）就以下项目邀请合格的单位进行报价。具体如下：

第一部分 投标人资格要求

- 报价人必须具有独立法人资格，能独立承担民事法律责任，并在中华人民共和国境内注册的法人机构（须提供年检有效期内的企业法人证书和营业执照或三证合一复印件）。

- 报价人必须具有建筑行业（建筑工程）乙级或乙级以上的资质；或建筑装饰工程设计专项甲级或乙级以上资质；

- 报价人资质证书业务范围必须包含有消防设施工程设计相应范围的乙级专项工程设计业务项；

- 报价人必须通过ISO质量管理体系认证；

- 报价人的项目负责人和技术负责人必须具备建筑工程技术高级工程或高级工程师以上职称，同时具有一级建造师执业证和注册证；

- 信用要求：报价人不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单。报价需提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询的信用信息查询记录网络截图件并加盖投标方公章；

7）报价人在广州市内应设有长期的办公场所或售后服务机构；

- 项目简要

- 项目编号：NKY2020052578（51793）

- 项目名称：采购番禺院区五楼B、C区装修改造工程设计服务项目。

- 项目简介：

- 南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）番禺院区为一幢七层高的框架混凝土结构建筑，本院计划对五楼B（口腔颌面外科）.C区（正畸科）进行改造和装修，装修原则是充分考虑口腔外科、正畸科临床需求和专科特色，缩小单间诊室面积，增加诊位数，设置必要的功能区。现对该项工程项目的装修装饰进行设计，欢迎符合该项目要求条件的专业设计公司参与竞标。

- 番禺院区五楼B、C区占地面积约有723.1㎡，设施使用已超过10年，显陈旧，加上天花高灯光暗，尤需改善； 五楼五楼B、C区装修改造的面积约为723.1㎡，原为单间的独立诊室，空间利用率低，现要求充分利用空间。整体设计要简洁明亮、环境优美；要根据医院建设相关的规范和标准及B、C区的实际情况进行平面、立面设计，包括地板、天花、墙壁、门窗、用电设施、给水、排水排污管道、正负压力管道、室内通风、网络系统、电话、电视、空调、消防设施等项目进行设计。

- 本次院区装修装饰施工设计，要出具全套的施工图纸和工程预算书，重要部位还要出具装修效果图。工期为30天，服务期到装修工程竣工验收为止。

三、项目要求

- 投标人必须为该设计项目成立设计团队，负责人必须具有一级建造师资格，分项目的设计师必须有与设计专业相符的从业资格证。

- 投标人必须要有设计方案和设计计划表及解决设计重点、难点的措施，项目负责人必须保持通讯畅通。

- 投标人必须承诺在遇到图纸与实际不符或有差异、因实际情况不能按图纸施工、解决施工重点难点等问题时能及时派出相应专业的设计师到现场了解情况，并作相应的设计修改。

- 投标人必须承诺当工程发生合理变更时能及时修改设计方案，并出具变更后的施工图纸。

- 投标人必须派出相应的设计人员参加招标方组织的图纸汇审会和解决工程施工重点难点的专题会或例会；参加隐蔽工程的验收和工程的竣工验收。

- 投标人在设计中推荐使用的建材必须节能环保产品。

- 投标人必须列出设计项目执行的规范和标准。

- 本项目的设计必须符合广州市的城市发展规划、消防、环保、市容市貌、节能等的有关规定。

- 本项目的设计应与装饰设计单位充分沟通，以满足业主方的使用要求。

等。

四、项目内容

该项目服务内容包括并不限于如下工作：

1、番禺院区B、C区装修改造工程的详细方案设计和深化修改设计；

2、初步设计；

3、施工图设计，包括并不限于如下内容：

3.1供配电系统设计；

3.2给排水系统设计；

3.3压缩空气供气系统设计；

3.4负压抽吸系统设计；

3.5暖通空调系统设计；

3.6室内装饰装修设计；

3.7信息网络系统设计；

3.8视频监控系统设计；

3.9建筑智能化设计；

3.10消防报警、灭火系统设计；

3.11建筑外立面装饰装修工程设计；

3.12户外及室内导向标识系统设计；

3.13绿色建筑设计。

4、编制工程概算书；

5、设计跟踪服务；

6、现场指导与监督服务；

7、编制竣工图及其他相关图纸设计；

8、施工配合服务；

9、编制用于材料设备和施工等招标技术要求的文件；

10、协助规划报建及消防节能等报建；

- 协助办理其他专业报批手续及地方行政主管部门的协调等。

五、项目技术要求及参

1、五楼B、C区设计项目阳台和楼梯间不在这次设计范围，设计面积约723.1㎡。

1.1天花项目  造型要简洁，线条要优美，色调以浅色为主，合理分布灯具、空调、检查口、通风口和排气扇；消防喷淋头和烟感器分布要按消防规范和标准设计；合理设计窗帘盒。

- 1.2地板项目  按医院建设规范和标准设计，选用材料要环保、防滑、耐磨、不着色不褪色，易清洁和消毒，

- 1.3墙体项目  按医院建设规范和标准设计，色调以光洁明亮的浅色调为主，要有窗台石设计，墙体装饰与现有窗相适应。选用材料要不着色不褪色，易清洁和消毒，不回音的环保产品。

- 1.4 诊位间隔项目

- 1.4.1每个诊位占地面积≥12㎡，具体布局由中标单位先出平面图与使用科室充分沟通确定。

- 1.4.2诊区诊位间隔的款式、高度、选用材料、门口位置、洗手柜位置要与使用科室充分沟。

- 1.5水电气项目

- 1.5.1 诊位照明要按照医院建设规范、标准设计；

- 1.5.2 插座 医生工作位、护士工作位、牙椅偏旁、洗手柜要有插座，数量与位置要与使用科室充分沟通。

- 1.5.3弱电插座 医生工作位要配置内处网线和电话线。

- 1.5.4 牙科综合治疗台管线项目 要配给每台牙科综合治疗台压缩空气、自来水、负压抽给、电线、控制线和排水等管道，管线出口区域≤200×200㎜。出口位置要与使用科室充分沟通。

  - 空调项目要以环保和节能为原则合理设计空调机系统。

- 1.7背景音乐项目 音源放于导诊台，音箱喇叭要分布合理均匀。

- 2、必须严格按照负荷和国家或行业标准设计电路、水路、压缩空气管道和排水排污管道。

- 装修装饰的重点部位如诊室、导诊等应提供设计效果图。

- 图纸定稿后投标人必须提供全套施工图的电子版和捌份蓝图给招标方。

- 5、投标人必须根据施工图和广东省建设工程工程量计价的规定编制工程预算书，并提供给招标方。招标方可根据工程预算书的项目内容和金额进行工程招标。

六、项目提交设计资料和文件的要求

该设计项目需要提交设计资料和文件的要求如下表：

| 序号 | 资料及文件名称 | 提交日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计及各专业报建图 | 签订合同后20天 | 必须按审查部门的意见进行修改 |
| 2 | 初步设计文本、效果图 | 方案确定后20天 |  |
| 3 | 施工图初稿 | 初步设计审查批准后20天 |  |
| 4 | 施工图 | 施工图审初稿查批准后20天 | 含材料选板、定板完成时间 |
| 5 | 工程概算 | 施工图审查批准后10天 |  |
| 6 | 设计变更图、修改图 | 发生变更时发生后7天 |  |
| 7 | 竣工图 | 竣工验收合格后20天 |  |

七、其他要求

报价人在近三年内应具有同类或类似工程的施工项目三家以上的用户业绩，同时提供服务合同、等相关完工证明资料；

八、报价人须对项目进行整体报价及列出详细的分项报价清单，不允许仅对其中的部分内容进行报价。

九、付款方式

由招标方按下列程序付款：

1、合同签订后10个工作日内招标方支付合同总价的30 % 给中标方作为定金；中标方完成工程设计并把图纸交给招标方后，招标方支付合同总价的40%给中标方；工程竣工验收和竣工图审核后，招标方支付合同总价的30%给中标方。

2、中标人凭以下有效文件与甲方结算：

（1）合同；

（2）中标人开具的正式发票；

（3）验收调试报告（加盖招标方公章）；

（4）中标通知书。

3、如因招标方使用的是财政资金，招标方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为招标方已经按期支付。

十、项目报价邀请发出时间：    2020年05月27日。

十一、项目报价报价截止时间：    2020年06月3日。

十二、邀请人名称、地址和联系方式

1、名称：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

2、联系地址：广州市海珠区江南大道南368号连州楼3楼总务科

3、联系部门：总务科

4、联系人：刘先生、陈小姐

5、联系电话：020-84427043

6、邮箱：nky_zwk@163.com

十三、录用原则

1、同等条件下，报价低者被录用。

2、超出截止日期的报价将不被采纳，人工或邮递接收时间为期（用信封装好并密封好）。

3、如所有公司对此项目的报价都超过10万元，总务科即将此项目交给设备科按相关程序进行采购。

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

总务科

2020年05月25日