- 南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

采购番禺院区二楼C区及三楼A、B、C区装修改造工程设计项目

邀请函

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）就以下工程项目邀请合格的施工单位进行报价。具体如下：

第一部分 报价人要求

1、投标人必须具有独立法人资格，能独立承担民事法律责任，并在中华人民共和国境内注册的法人机构（须提供企业法人证书和营业执照及税务登记证或三证合一复印件）。

2、投标人必须具有建筑行业（建筑工程）乙级（含）以上资质，或工程设计综合丙级（含）以上资质。

3、投标人拟委派的项目负责人必须是投标人的正式员工，并具备一级注册建筑师资格或中级（或以上）专业技术职称（提供相应的证明文件）。

4、信用要求：

4.1投标人或投标联合体成员不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.2投标方需提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询的信用信息查询记录网络截图件并加盖投标方公章。

5、投标方应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

6、本项目不接受联合体投标。

第二部分  项目内容

- 一、项目概况

- 1、项目名称：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）盘福院区B座二至七楼改造工程设计项目

- 2、项目编号：NKY20220120010（88319）

- 3、项目地点：广州市番禺区市桥新艺路12号二楼C区及三楼A、B、C区

- 4、项目简介：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）番禺院区为一幢七层高的框架混凝土结构建筑，本院计划对二楼C区及三楼A、B、C区进行改造和装修，按照规划将对番禺院区二楼C区（儿童口腔科）、三楼A、B、C区（牙体牙髓科）进行装修改造，装修总原则是充分考虑儿童口腔科、牙体牙髓科临床需求和专科特色，调整单间诊室面积，增加诊位数，设置必要的功能区。为了做好本次装修改造工作，现申请对二楼C区（儿童口腔科）、三楼A、B、C区（牙体牙髓科）装修设计。

- 番禺院区二楼C区及三楼A、B、C区面积约有1500㎡，设施使用已超过15年，显陈旧，加上天花高灯光暗，尤需改善；原为单间的独立诊室，空间利用率低，现要求充分利用空间。整体设计要简洁明亮、环境优美；要根据医院建设相关的规范和标准及A、B、C区的实际情况进行平面、立面设计，包括地板、天花、墙壁、门窗、用电设施、给水、排水排污管道、正负压力管道、室内通风、网络系统、电话、电视、空调、消防设施等项目进行设计。

本次院区装修装饰施工设计，要出具全套的施工图纸和工程预算书，重要部位还要出具装修效果图。工期为30天，服务期到装修工程竣工验收为止。

- 5、项目内容及数量

| - 序号 | - 项目名称 | - 单位 | - 数量 | - 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 一 | 番禺院区二楼C区及三楼A、B、C区设计项目 | - 项 | - 1 |  |

- 6、项目实施时间：2022年3月至4月，工期30天；

- 7、项目资金性质：自筹资金

二、项目组成

本项目的组成，详见表2

表2

| - 序号 | - 项目名称 | - 单位 | - 数量 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 番禺院区二楼C区及三楼A、B、C区设计项目 | - 项 | - 1 |  |

三、总体要求

▲1、投标人必须为该项目成立专业的设计团队，项目负责人必须具备一级注册建筑师或具备相关技术专业中级或以上职称，并且是投标人公司的正式员工；设计团队必须配备各专业的技术负责人和注册造价工程师及其与本项目专业相关的设计人员；所有工作人员必须是投标人公司的正式员工（提供社保缴费证明），并具有相应设计专业的从业资格；

★2、投标人必须要有该项工程的设计方案、工作计划表、解决项目重点和难点措施、负责各专业设计人员名单。

▲3、投标人必须与采购人进行深入交流和充分沟通，并踏勘现场，详细列出设计项目需要采购人提供资料和文件的清单。

4、投标人必须对设计项目所需的资料和文件进行收集和整理。并加以分析调研选用。

▲5、投标人必须严格按本项目相对应的国家及行业颁布执行的标准、规范、技术规程和管理条例及相关文件规定（列出清单）、建筑物结构安全检测鉴定报告、采购人提供的资料、建筑物的实际情况进行设计工作；

6、投标人必须有本工程设计成果控制措施，如组织保证措施、进度保证措施和质量保证措施；

7、投标人必须提供近三年与本项目工程内容和规模相类似的设计业绩3个以上。

四、设计原则

1、遵循国家及项目所在地民用建筑建设设计的现行标准、规范和条例等为原则。

2、满足项目设计应与装饰设计单位充分沟通，以满足业主方的使用要求。

3、本项目的设计必须符合广州市的城市发展规划、消防、环保、市容市貌、节能等的有关规定。

4、要体现高效、节能、环保意识。

五、设计要求

该项目服务内容包括并不限于如下工作：

1、番禺院区二楼C区及三楼A、B、C区装修改造工程的详细方案设计和深化修改设计；

2、初步设计；

3、施工图设计，包括并不限于如下内容：

3.1供配电系统设计；

3.2给排水系统设计；

3.3压缩空气供气系统设计；

3.4负压抽吸系统设计；

3.5暖通空调系统设计；

3.6室内装饰装修设计；

3.7信息网络系统设计；

3.8视频监控系统设计；

3.9建筑智能化设计；

3.10消防报警、灭火系统设计；

3.11建筑外立面装饰装修工程设计；

3.12户外及室内导向标识系统设计；

3.13绿色建筑设计。

4、编制工程概算书；

5、设计跟踪服务；

6、现场指导与监督服务；

7、编制竣工图及其他相关图纸设计；

8、施工配合服务；

- 编制用于材料设备和施工等招标技术要求的文件；

10、协助规划报建及消防节能等报建；

11、协助办理其他专业报批手续及地方行政主管部门的协调等。

2、消防设施工程设计

装修改造区域消防专业施工图设计，包括并不限于如下内容：

2.1消防报警、灭火系统报建图设计。

2.2消防报警系统安装工程施工图设计（含接入大楼消防中心设计）。

2.3消防栓灭火系统安装工程施工图设计。

2.4消防喷淋灭火系统安装工程施工图设计。

2.5防排烟系统安装工程施工图设计。

六、服务要求

1、提供设计图纸包括并不限于下表的内容

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 番禺院区二楼C区及三楼A、B、C区装修装饰工程效果图、平面图 | ≥3 |  |
| 2 | 番禺院区二楼C区及三楼A、B、C区空调设备及通风系统施工图 | ≥5 | 蓝图 |
| 3 | 番禺院区二楼C区及三楼A、B、C区消防设施工程施工图 | ≥5 | 蓝图 |

2、提供工程概算书包括并不限于下表的内容（概算书编制依据必须符合设计任务书的要求）

| 序号 | 项目名称 | 份数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 番禺院区二楼C区及三楼A、B、C区装修装饰工程概算书 | 3 | 独立装订 |
| 2 | 番禺院区二楼C区及三楼A、B、C区空调设备及通风系统施工图 | 3 | 独立装订 |
| 3 | 番禺院区二楼C区及三楼A、B、C区消防设施工程施工图 | 3 | 独立装订 |

3、提供设计跟踪服务，施工期约1年左右。

4、提供现场指导与监督服务，施工期约1年左右。

5、提供施工过程中修改相关图纸服务，施工期约1年左右。

6、提供配合现场施工服务，施工期约1年左右。

7、提供用于招标采购中相关工程所需的材料、设备等的技术文件。

8、提供协助规划报建及消防、环保、节能等报建服务。

9、提供协助办理其他专业报批手续及协调地方行政主管部门等服务。

七、其他要求

▲1、投标人项目负责人必须全盘掌握工程项目设计的工作进展情况，保持通讯畅通，能随时答复采购人的询问。

▲2、投标人必须承诺不得随意更换设计项目的项目负责人和专项技术负责人，如确须更换项目负责人和技术负责人必须得到采购人的同意，并提供各专业设计师名单。

3、投标人在近三年内应具有同类或类似工程的设计项目三个以上的用户业绩，同时提供服务合同等相关完工证明资料；

4、投标人在广州市内应设有长期的办公场所或售后服务机构（提供房屋产权证或租赁合同）。

★5、该工程设计项目施工图设计成果及工程预算书必须分专项独立钉装。

- 八、售后服务

1、投标人项目负责人必须对设计项目进行全程跟进。并有义务保证设计项目按时保质地完成。

2、本项目在设计过程中，如采购人需要合理完善和修改图纸，在规范的情况下，投标人必须无条件按意见修改，不准以任何理由拒绝。

3、工程项目在施工过程中，如采购人或施工单位需要投标人完善和修改与实际情况不符的图纸，投标人必须无条件按意见修改，不准以任何理由拒绝。

4、如工程项目施工过程中有重要会议需要投标人参加，投标人必须派相应的设计人员参加，并有义务向参会人员解释设计项目中的疑难问题。

5、投标人接到采购人通知后，必须在4小时内响应，24小时内答复采购人的要求。

九、项目承包方式及报价要求

1、承包方式：

1.1本工程设计项目采用交钥匙的总包方式，投标人应对上述设计项目提供的服务，以固定总价包干。

1.2除招标文件中有明确外，投标人不得再以任何方式转包或分包本采购项目。

1.3招标人如有合理变更、修改设计的内容投标人中标后不得拒绝承担。

2、报价要求

投标人的报价应遵循以下原则，

2.1投标人应按照招标文件要求和实际情况，并根据投标时拟定的方案，经验与能力、现有关市场价格和企业的承受能力等方面综合因素进行投标报价。

2.2投标人报价应包括并不限于设计费、交通费、工本费、税收等内容，如投标报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向采购人收取任何费用。

2.3本项目的投标限价为人民币   万元，超过投标总价的将作废标处理。投标报价包括投标总价和各项明细报价。

2.4投标人所报的投标单价在合同执行期间是固定不变的（特别说明的除外），投标人必须承担所有风险，不得以任何理由予以变更。

2.5投标报价使用人民币，投标价格为含税价格。

2.6 投标报价响应时应考虑文明施工所需的一切费用，并应充分考虑施工期间各类材料的市场风险和国家政策性调整风险系数。

2.7采购人有权在签订合同时对项目方案作适当合理的调整或修改，合同总价不变。

十、付款方式

采购人按下列程序付款：

1、合同签订后15个工作日内采购人支付合同总价的30 % 给中标人作为定金；中标人完成施工图设计和工程概算并通过审核后，支付合同总价的50%给中标人，中标人完成竣工图审核后，采购人支付合同总价的20%给中标人。

2、中标人凭以下有效文件与采购人结算：

2.1合同

2.2中标人开具的正式发票；

2.3中标通知书。

十一、项目报价邀请发出时间：2022年2月16日。

十二、报价截止时间：        2021年2月23日17时。

十三、邀请人名称、地址和联系方式

1、名称：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

2、联系地址：广州市海珠区江南大道南366号

3、联系部门：总务科

4、联系人：刘先生、陈小姐

5、联系电话：020-84427043

6、邮箱：nky_zwk@163.com

十四、录用原则

1、同等条件下，报价低者被录用。

2、超出截止日期的报价将不被采纳，报价文件以密封形式以邮递或人工接收时间为期。

3、如所有公司对此项目的报价都超过10万元，总务科即将此项目交给设备科进行磋商性谈判采购。

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）总务科

2022年2月14日

第三部分  合同条款

（样本，待合同谈判时最后补充完善）

南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

番禺院区二楼C区及三楼A、B、C区设计项目

合

同

书

工程地点：广州市番禺区新艺路12号

合同编号：

设计证书等级：

委托方（甲方）：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

服务方（乙方）：

签订日期：2022年  月  日

委托方（甲方）：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）

服务方（乙方）：

由甲方委托乙方承担南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）番禺院区二楼C区及三楼A、B、C区设计项目工作。项目设计内容为：南方医科大学口腔医院（广东省口腔医院）番禺院区二楼C区及三楼A、B、C区改造工程设计，包括但不限于：效果图设计、平面图设计、施工图设计及概算、设计方案变更、现场服务等。经双方协商一致，签订本勘察设计合同。

第一条	 本合同签订依据

1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准有关文件。

第二条	设计依据

2.1甲方提交的基础资料。

2.2乙方采用的主要技术标准是：符合国家有关技术规范及标准要求。

第三条	 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1用户需求书及报价文件资料

3.2本合同书

3.3甲方要求

- 本合同项目名称、规模、阶段、投资及内容

| - 序号 | - 项目名称 | 规模及投资 | - 勘察设计内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 二楼C区及三楼A、B、C区设计项目 | - 设计面积1500m2 | - 甲方提供的用户需求书所提及的装饰装修、消防设施、空调通风等工程的设计和概算 |

第五条	 甲方提交的有关资料、文件及时间

| <div align="center">序号</div> | <div align="center">资料及文件名称</div> | <div align="center">份数</div> | <div align="center">提交日期</div> | <div align="center">有关事宜</div> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原图纸资料 | 1 | 合同签订 |  |
| 2 | 其他相关资料及信息 | 1 | 合同签订 |  |

- 乙方交付设计文件份数、内容要求、时间

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 效果图、平面图（含蓝图及CAD图文档） | 2 | 合同签订后10天 |
| 2 | 装饰装修工程施工图（含蓝图及CAD图文档） | 5 | 平面图确定后20天内 |
| 3 | 消防设施工程施工图（含蓝图及CAD图文档） | 5 |  |
| 4 | 设计变更图、修改图 | 5 | 根据施工要求≤3天 |
| 5 | 装饰装修工程概算书（含电子版） | 3 | 施工图审查通过后10天 |
| 6 | 空调通风设施工程概算书（含电子版） | 3 |  |
| 7 | 消防设施工程概算书（含电子版） | 3 |  |

注：该项目的各项工程施工图设计成果及工程预算书必须分册钉装。

第七条 费用

7.1本合同设计收费为人民币       元。

大写：                   。

本合同设计费已包括完成该设计项目的成本、利润、税金、赶工费、图纸资料文印费、技术措施费、技术考察调研费等一切费用、风险费、保险等所有费用，甲方不再另行结算支付。

7.2在合同实施期间如有涉及增加（或变更）工作量，应经甲方同意后才能实施，最终按甲方确认的实际完成工程量结算。

第八条 支付方式

设计费支付进度详见下表：

| <div align="center">支付支付方式</div> | <div align="center">占总设计费用%</div> | <div align="center">付费额（元） </div> | <div align="center">付费时间 </div> |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次付费 | 30% |  | 合同签订后15个工作日内，支付定金。 |
| 第二次付费 | 50% |  | 施工图设计通过审核，施工进场后。 |
| 第三次付费 | 20% |  | 各项工程竣工和结算通过审核后。 |

第九条	 双方责任

9.1甲方责任

9.1.1甲方按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。

甲方提交上述资料及文件超过规定期限，乙方按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延。

9.1.2签订合同后，甲方因提交的资料错误或者当乙方完成所有设计工作后提出重大变更，以致造成乙方设计返工时，甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付合同总价30%返工费。

9.1.3在合同履行期间，甲方要求终止或解除合同，乙方未开始设计工作的，不退还甲方已付的定金；已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量支付设计费。

9.1.4甲方要求乙方比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得乙方同意，不得严重背离合理设计周期。

9.2乙方责任

9.2.1乙方应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计及甲方用户需求书里的要求，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向甲方交付设计文件（出现9.1.1、9.1.2、9.1.3规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。

9.2.2设计合理使用年限为：按国家有关规定执行。

9.2.3乙方须提交一份设计计划进度表及设计工作人员分工表并遵照实施，设计参与人员必须具备设计资质。乙方指派设计项目负责人：      ，联系电话：

资格证号：           。未经业主批准，乙方不得无故更换所有设计参与人员。（所有人员在合同签订后3天内提供资格证书及社保证明材料给甲方留底备案）

9.2.4对于工程设计变更相关事宜，乙方应严格按照合同以及甲方有关设计变更管理办法的规定执行。

9.2.5乙方对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向甲方支付赔偿金，补偿金为实际损失的100%，但不超过总设计费用的2倍。

9.2.6由于乙方原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，罚款合同价的1%。

9.2.7合同生效后，乙方要求终止或解除合同，乙方应双倍返还甲方已支付的定金，并返还甲方已支付的所有款项，同时赔偿给甲方设计费总额10%的违约金。

9.2.8乙方交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论，在5天之内负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。

9.2.9本合同期内，乙方必须一式派出合适人员出席各类与本工程相关的会议；若发现乙方不到场，根据对甲方的影响程度，每次不到场罚款1000元。

9.2.10本项目施工过程中，乙方必须派出合适人员参与按有关规定须有乙方参加的各部位的验收，若发现乙方不到场，根据对甲方的影响程度，每次不到场罚款1000元。

9.2.11乙方必须对施工过程中涉及到的设计或设计变更问题及时予以解决；一般情况下，乙方在接到通知后24小时内须抵达工作现场，48小时内须对设计或设计变更问题作出初步方案并知会甲方，72小时内须向甲方提交正式书面变更设计。若因乙方原因而拖延，根据对甲方的影响程度，每次罚款1万元。特殊情况下并经甲方同意，可予以顺延。

9.2.12乙方应派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题，并为其进出工作现场的人员提供必要的劳动保护装备及交通便利（相关费用已包括在合同价中）。

9.2.13在整个工作期间，无论是在工作现场之内或之外，乙方都必须严格遵守国家、各级政府及工作所在地有关部门制定的有关环境保护、安全、保卫工作等方面的条例，并承担由此而引起的一切财务损失、人身伤害的经济和法律责任。

9.2.14 由于乙方错误造成工程质量事故损失，乙方除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并对事故造成的损失按照责任比例向甲方支付赔偿金。由于乙方失职造成建设单位的工程损失达到结算价的20%以上时，由建设单位向乙方追讨相应的罚款，并且由财政部门登记入“黑名单”库。

第十条 保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条	仲裁、起诉

本合同履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。调解不成的按下列第一种方式解决。

（一）提交广州仲裁委员会仲裁；

（二）依法向甲方所在地人民法院起诉。

第十二条	合同生效及其他

12.1合同于甲、乙双方签字（盖章）后即时生效，乙方为本合同项目的工期为60个日历日，并服务至本项目各项工程竣工验收备案结束为止。

12.2本工程项目中，乙方可为本项目提供三个或以上的建筑材料、设备的品牌和型号规格。甲方需要乙方配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由甲方承担。

12.3甲方委托乙方承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

12.4由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

12.5本合同双方签字盖章即生效，共五份，甲方三份，乙方两份。

12.6双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.7未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

（以下无正文）

甲方名称：                  乙方名称：

南方医科大学口腔医院

（广东省口腔医院）

（盖章）                   （盖章）

法定代表人或委托代理人：    法定代表人或委托代理人：

（签字或盖章）             （签字或盖章）

电　　话：　　　　　　　　　  电　　话：

传　　真：　　　　　　　　    传　　真：

开户银行：　　　　　　　　　  开户银行：

银行帐号：　　　　　　　　　  银行帐号：

日    期：2022年  月  日      日    期：2022年  月  日